## 工作表1
周次 组号 | 组长 | 项目 | WEEK1 | WEEK2 | WEEK3 | WEEK4 | WEEK5 | WEEK6 | WEEK7 | WEEK8 | WEEK9 | WEEK10 | WEEK11 | WEEK12
1 | 李卓 | 计划 | （1）需求分析、可行性分析 （2）概要设计 | （1）详细设计 （2）完成任务书 （3）明确小组分工 | （1）医生，患者登录、注册功能实现 | （1）预约功能 （2）挂号功能实现 | UI界面设计 | 数据补充 | 模块测试 | 整合测试 | 文档编写， 报告准备 | 软件测试、修改问题、准备答辩
|  | 进度 | （1）需求、可行性分析(文档未写）（2）数据库建立 （3）系统功能结构图 | （1）主表的增删改查 （2）任务书已完成 （3）程序流程图 | （1）医生，患者登录、注册功能实现 （2）部分数据的插入 （3）文档的完善 | 预约功能模块,挂号功能模块都已经写好, 但是部分数据没有补全,所以没有试有没有问题 | bootstrap样式还没有整合好 部分页面的样式还没有弄好，注册模块还没有测试 | bootstrap样式还没有整合好，页面测试没有完成数据补充， 查漏补缺 | bootstrap样式还没有整合好, 页面测试没有完成 | 文档剩余功能相关模块描述 页面未完成 | 页面设计完成，进行整合测试 | 测试中出现的样式问题， 数据转换问题的处理完成， ppt准备完成