## 计划与进度
周次 组号 | 组长 | 项目 | WEEK1 | WEEK2 | WEEK3 | WEEK4 | WEEK5 | WEEK6 | WEEK7
10 | 郑朴 | 计划 | （1）选题讨论，确定项目方向 （2）需求分析、可行性分析 （3）技术选型：Spring Boot + Vue3 + MySQL （4）编写需求规格说明(SRS) （5）数据库ER图设计 （6）完成任务书 （7）明确小组分工 | （1）数据库建表（14张表） （2）Spring Boot多模块项目搭建 （3）用户注册/登录模块实现 （4）技能发布/列表/详情模块 （5）技能搜索与分类筛选 （6）统一响应体与全局异常处理 | （1）订单状态机设计实现 （2）下单/确认/完成流程 （3）时间币冻结与转账逻辑 （4）钱包余额与流水模块 （5）双盲评价机制实现 （6）申诉与公告模块 | （1）需求悬赏(Bounty)模块 （2）订单聊天与私信功能 （3）文件上传（头像/技能封面） （4）Vue3用户端前端页面开发 （5）技能广场/详情/订单页 （6）个人中心/钱包页面 | （1）独立管理后台开发(admin-web) （2）用户管理/技能审核页面 （3）申诉处理/公告管理页面 （4）前后端联调与整合测试 （5）边界用例与异常场景测试 （6）Docker容器化部署配置 | （1）Bug修复与性能优化 （2）文档整理（详细设计/部署说明） （3）答辩PPT制作 | （1）演示视频录制 （2）最终检查与文档定稿 （3）答辩演练
|  | 进度 | （1）选题讨论完成，确定"技能时间银行" （2）需求分析文档初稿 （3）SRS文档完成初稿 （4）数据库ER图完成 （5）任务书已完成 （6）分工明确，Git仓库建立 （7）技术栈调研完成，环境搭建完成 | （1）14张表DDL完成，初始化数据 （2）Spring Boot多模块工程搭建 （3）用户注册/登录接口实现并测试通过 （4）技能CRUD接口全部完成 （5）分类筛选与分页搜索完成 （6）统一Result响应与异常处理完成 | （1）订单状态机实现完成 （2）下单/确认/取消流程已通过测试 （3）时间币冻结逻辑需修复bug，延迟处理 （4）钱包/流水模块完成 （5）评价机制完成，申诉模块接口就绪 （6）订单时间币bug已修复 | （1）Bounty悬赏模块完成 （2）聊天/私信后端接口完成 （3）文件上传模块完成，前端页面尚未对接 （4）用户端前端页面基本完成 （5）技能广场/详情页开发完成 （6）订单页/私信页样式待优化，部分交互待完善 | （1）管理后台前端页面基本完成 （2）用户管理/技能审核功能正常 （3）公告管理页面样式待调整 （4）前后端联调发现若干问题 （5）登录态刷新、文件上传异常处理已修复 （6）Docker配置编写中，部分页面测试未完成 | （1）Bug修复基本完成 （2）详细设计文档编写中 （3）PPT制作中，部署说明文档待补充 | （1）演示视频录制中 （2）文档终稿冲刺 （3）答辩准备进行中
小组成员：郑朴（项目负责人）、黄煜乾（PPT+文档）、吴仁杰（编码+设计）、胡子风（测试）